## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration | %Completion | Resource
Requirement Gathering | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 3 | 100 | Rekha
Requirement Analysis | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 3 | 98 | Aparna
Requirement Planning | 2021-11-26 | 2021-11-28 | 3 | 0 | Lalitha
Design | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 2 | 0 | Swamy
Coding | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 3 | 0 | Pranav
Testing | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 3 | 0 | Prem
Deployment | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 3 | 0 | Ravi
Maintanence | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 3 | 0 | Chandran